МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РФ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ

___________________________________________________________________

Кафедра технической эксплуатации летательных

аппаратов и авиадвигателей

И.Ф. Полякова, В.А.Найда

ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

И РЕМОНТА АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ

ПОСОБИЕ

по проведению практического занятия

Расчет параметров технологического графика комплексной

подготовки ВС к полету

для студентов 3 курса

специальности 080507

всех форм обучения

Москва - 2007

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ

Кафедра технической эксплуатации летательных

аппаратов и авиадвигателей

И.Ф. Полякова,  В.А.Найда

ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

И РЕМОНТА АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ

ПОСОБИЕ

по проведению практического занятия

Расчет параметров технологического графика комплексной подготовки ВС к полету

для студентов 3 курса

специальности 080507

всех форм обучения

Москва - 2007

Рецензент  к.т.н., доц. Кабков П.К.

Полякова И.Ф., Найда В.А.

Пособие по проведению практического занятия по дисциплине «ОТЭ и

РАТ» Расчет параметров технологического графика комплексной подготовки ВС к полету. – М.: МГТУГА, 2007 г.

Данное пособие издается в соответствии с учебным планом для студентов 2-3 курсов специальности 080507 всех форм обучения.

Рассмотрено и одобрено  на заседании кафедры               . протокол №     и методического совета  по спец. 160901    от                  протокол №

- Общие положения

  - Цель работы

Цель занятия:

- ознакомление с документацией типового технологического графика подготовки воздушного судна к полету;

- приобретение навыков расчета работ с переменной продолжительностью и корректировки типового технологического графика подготовки ВС к полету.

  - Основные вопросы, подлежащие изучению:

- определение понятия «типовой технологический график комплексной подготовки ВС к полету»;

- состав документации типового технологического графика подготовки воздушного судна к полету;

- расчет времени выполнения работ с переменной продолжительностью.

2. Методические указания по теме

В одной из тем дисциплины мы рассматривали вопросы управления эффективностью процесса технической эксплуатации, рассматривая эффективность ПТЭ как результаты работы авиапредприятия по поддержанию требуемого уровня по безопасности полетов, регулярности полетов, использованию и исправности самолетного парка и экономичности эксплуатации.

Анализ изменения уровня эффективности по показателям использования, исправности и экономичности эксплуатации позволяет установить степень влияния отдельных состояний ПТЭ на значения этих показателей: по затратам времени – по величине πi µI; по трудоемкости -   величине πi τi.

Состояния, для которых указанные величины являются наибольшими, оказывают наиболее существенное влияние на значения соответствующих показателей эффективности процесса технической эксплуатации. По указанному признаку все состояния ПТЭ могут быть выстроены в ранжированный ряд по убыванию влияния состояний на соответствующий показатель эффективности.

Очень часто таким состоянием оказывается состояние «подготовки воздушного судна к полетам – Е». В данной работе приводится один из методов расчета и оптимизации времени нахождения ЛА на обслуживании перед вылетом.

2.1. Ознакомление с типовым технологическим графиком

Типовой технологический график комплексной подготовки ВС к полету устанавливает типовую организацию работ исполнителей при минимальной, продолжительности стоянки ВС, возможной для данного варианта работ.

В состав документации типового технологического графика входят: исходный масштабно-линейный график, выполненный в координатах                “ исполнители время “ (рис. 1), исходный сетевой технологический график (рис. 2) и таблица параметров типового технологического графика (табл.).

Исходный масштабно-линейный график (рис. 1) содержит сведения о наименовании работ (исполнителей) и их трудоемкости.

Сетевой технологический график (рис.2) устанавливает последовательность событий комплексной подготовки ВС к полету, а также содержит сведения о ранних и поздних сроках свершения каждого события. Связи между событиями служат для обозначения действительных (реальных) работ (сплошная линия) и условных работ (штриховая линия). Продолжительность действительных работ обозначается числом над линией. Условные работы вводятся в сетевой график для того, чтобы показать логическую зависимость между событиями, не связанными никакими действительными процессами.

Таблица параметров рабочего технологического графика (табл.) включает в себя наименование работ, входящих в данный вариант формы ТО; начальное и конечное событие, между которыми работа совершается; продолжительность выполнения данной работы и ответственного исполнителя (в данной контрольной работе не приведены).

Событие – результат выполнения работы. На сетевом технологическом графике события изображаются в виде кружочков. Например, в таблице параметров есть работа №3 «установка трапа», соответствующее этой работе событие – «трап установлен»; на сетевом технологическом графике кружок с цифрой «3». Работа №3 (табл.) начинается после наступления события №2 – «установлены колодки под шасси» и заканчивается событием №3. Продолжительность работы №3 – 2 мин.

| N | Наименование работ | Кол-во исполн | Продолжительность работ (мин.) 2 2 2 2 4 7 14.5 23 33 4 12 10 18 4 8 2 4 5 2.2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка связи с экипажем | 1 |  |
| 2 | Установка колодок под шасси | 2 |  |
| 3 | Установка трапа | 1 |  |
| 4 | Подготовительные работы по ТО | 3 |  |
| 5 | Высадка пассажиров | 1 |  |
| 6 | Уборка салонов | 12 |  |
| 7 | Разгрузка, погрузка багажа | 3 |  |
| 8 | Разгрузка, погрузка бортпитания | 2 |  |
| 9 | Подготовительные работы по заправке топливом | 1 |  |
| 10 | Заправка топливом | 1 |  |
| 11 | Заправка систем водоснабжения | 1 |  |
| 12 | Осмотр по маршруту | 2 |  |
| 13 | Слив отстоя | 1 |  |
| 14 | Посадка пассажиров | 1 |  |
| 15 | Отъезд трапа | 1 |  |
| 16 | Заключительные работы по ТО | 2 |  |
| 17 | Запуск двигателей | 1 |  |
| 18 | Отключение электропитания | 1 |  |
| Общее время комплексной подготовки к полету Tсум. = 43 мин. |

#### Рис.1

Типовой масштабно-линейный технологический график комплексной подготовки самолета ИЛ – 96 – 300 к полету

(транзитное обслуживание – Атр)

0

4

18

0

18	   18

2.2

4                  4	12	4

2	   5

2	2	7             14,5 	8	2

23

0

33

0		Условные обозначения

номер события

поздний срок наступления события

ранний срок наступления события

реальная работа

условная работа

Рис.2

Сетевой график комплексной подготовки самолета

Ил-96-300 в транзитном аэропорту (АТР)

### Таблица

Таблица параметров типового технологического графика комплексной  подготовки самолета ИЛ-96-300 к полету (транзитное обслуживание)

Следует отметить, что приведенный типовой технологический график дан для усеченного варианта комплексной подготовки к полету самолета ИЛ-96-300.

На сетевом технологическом графике определяется путь от нулевого события к конечному событию, продолжительность которого максимальна. Этот путь называется критическим. На типовом масштабно-линейном технологическом графике критический путь выделен утолщенной линией.

Формальным признаком критического пути является свойство, которое заключается в том, что работы, лежащие на этом пути, не имеют резервов времени.

Необходимо обязательно подчеркнуть, что «длина» критического пути определяет время стоянки ВС в транзитном аэропорту при подготовке ЛА к полету, т.е. продолжительность нахождения самолета в состоянии Е процесса технической эксплуатации.

На сетевом технологическом графике и на критическом пути имеются работы переменной продолжительности. Изменением условий выполнения этих работ можно повлиять на длину критического пути и, как следствие, на время стоянки ВС в транзитном аэропорту.

3.2. Определение времени выполнения работ с переменной продолжительностью

3.2.1. Заправка топливом

[мин],                                                                  (1)

где Т – продолжительность работ по заправке топливом; L – дальность полета (см. приложение 1); q – расход топлива на 1 пассажирокилометр, 26.4 г/пасс.км; n – количество перевозимых пассажиров (см. приложение 1); γ – удельный вес топлива, 0.8; Q – производительность заправки топливной системы, 7000 л/мин.

3.2.2. Посадка, высадка пассажиров

а) Посадка

[мин],                                                                     (2)

где Тn – время посадки пассажиров; n – количество перевозимых пассажиров; КП – коэффициент, учитывающий через сколько дверей производится посадка (прил. 1; через 1 – КП1, через 3 – КП3).

б) Высадка

[мин],                                                                       (3)

где Тв – время высадки пассажиров; n – кол-во перевозимых пассажиров; КВ – коэффициент, учитывающий через сколько дверей производится высадка (прил. 1; через 1 – КВ1, через 3 – КВ3).

3.2.3. Уборка салонов

[мин],                                                               (4)

где Туб – время уборки  салонов; N – кол-во исполнителей (уборщиков, прил.).

3.2.4. Погрузка, выгрузка багажа

[мин],          [мин],                      (5)

где Тпогр,  Твыгр – время погрузки, выгрузки багажа, NK – кол-во загружаемых или выгружаемых контейнеров.

3.3. Построение рабочего технологического графика

3.3.1. Формирование таблицы параметров рабочего технологического графика

Для составления параметров рабочего технологического графика необходимо пересчитать длительность выполнения работ с переменной продолжительностью по формулам (1)-(5) с учетом варианта задания, исходные данные по которому приведены в приложении.

Пересчету подлежат работы:

- высадка пассажиров;

- выгрузка, погрузка багажа;

- заправка топливом;

- посадка пассажиров;

- уборка салона.

По результатам расчетов строится таблица параметров рабочего технологического графика, ориентируясь на таблицу параметров типового технологического графика.

3.3.2. Построение рабочего масштабно-линейного графика

Рабочий масштабно-линейный  технологический график строится в координатах "исполнителей - время".

Различие его с типовым (рис. 1) заключается в замене длительности работ с переменной продолжительностью на значения, рассчитанные по формулам (1)-(5). При изменении продолжительности работ изменится и длина критического пути.

3.3.3. Построение рабочего сетевого графика

Рабочий сетевой график комплексной подготовки ВС к полету будет отличаться от типового (рис. 2) длиной критического пути.

3.3.4. Алгоритм выполнения работ

1.	По последней цифре номера зачетной книжки определяется вариант задания.

2.	Из приложения 1 выбираются данные для расчетов и приводятся в начале работы.

3.	По формулам (1)-(5) определяется время выполнения работ с переменной продолжительностью. В контрольной работе должны быть приведены формулы, в которых обозначено какие исходные данные согласно варианту задания были приняты для расчетов.

4.	Сформировать таблицу параметров рабочего технологического графика.

5.	Построить рабочие масштабно-линейный и сетевой графики подготовки ВС к полету.

6.	Определить длину критического пути по сетевому графику и сравнить ее с заданным временем стоянки ВС в транзитном аэропорту (прил. 1).

7.	Написать выводы по работе, в которых следует указать:

имеется ли различие в длине критического пути типового и рабочего технологических графиков, и по какой причине.

4. Вопросы для самопроверки

- Дать определение понятия «комплексная подготовка воздушного судна к полету».

- Назвать варианты организации комплексной подготовки ВС к полету.

- Дать определение критического пути технологического графика подготовки ВС к полету.

- Назвать состав документации типового технологического графика комплексной подготовки ВС к полету.

- Назначение и содержание таблицы параметров технологического графика.

- Форма представления масштабно-линейного графика.

- Краткая характеристика сетевой модели комплексной подготовки ВС к полету.

- Чем отличаются реальные и условные работы? Как они обозначаются на сетевом графике?

- Чем отличаются типовой и рабочий технологический графики?

#### Приложение

Данные для расчетов

| Вариант Исходные данные | 1 - 2 | 3 - 4 | 5 - 6 | 7 - 8 | 9 - 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L, км | 4000 | 5000 | 7000 | 9000 | 10000 |
| N, пас. | 180 | 200 | 250 | 270 | 300 |
| КП1, пас/мин. | 13 | - | 13 | - | - |
| КП3, пас/мин. | - | 38 | - | 38 | 38 |
| КВ1, пас/мин. | 15 | 15 | - | 15 | - |
| КВ3, пас/мин. | - | - | 43 | - | 43 |
| N, чел. | 5 | 7 | 9 | 6 | 8 |
| NK, шт. | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 |
| tзад., мин. | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |

### Литература

1. Найда В.А. Методические указания по проведению практического занятия "Построение рабочего технологического графика комплексной подготовки ВС к полету". -  М.: МГТУ ГА, 1997.

# Text boxes

Резерв времени

Критический путь

12”

24 32

16

36 36

12’

24 32

18

43 43

11

24 32

17

40,8  40,8

1

2    2

4

6    6

9

10 11

13

32 32

10

23 26

14

33,8  33,8

15

35,8  35,8

6

25,5 25,5

5

11 11

3

4    4

2

2    2

0

0    0

7

25  26  2 26      25  226   2525

3

4    4

8

3536

4

6    6

9

10 11